## Форма 1
Форма 1
План выполнения работ по зимней уборке
№ п/п | № ЗНОП/УО | Наименование объекта ЗНОП/УО | Площадь зимней уборки, м2 | [5 empty] | Время выхода на объект | Номер бригады | Техника |  | Время начала работы на объекте | Время завершения работы на объекте | Примечание
|  |  | Общая площадь зимней уборки (по ГК) |  |  | Площадь посыпки (по ГК) |  |  |  |  | Марка, модель | Количество
|  |  | Механизированная | Ручная | Общая | Механизированная | Ручная | Общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
День 1
1 | 11001 | Московский парк Победы между Московским пр., Кузнецовской ул., пр. Юрия Гагарина и Бассейной ул. | 6343 | 4451 | 10794 | 0 | 1328 | 1328 | 6:00 | 1 | МТЗ Беларус 82,1 | 1 | 06-00 | 15:00 | Посыпка производится отсевом
[9 empty] | 6:00 | 1 | Минитрактор TYM-233 | 1 | 06-00 | 15:00
|  |  | 34065 | 57377.5 | 91442.5 | 0 | 30676.5 | 30676.5 | 8:00 | 2 | Трактор Беларус-320 | 1 | 8:00 | 17:00
[9 empty] | 8:00 | 2 | Трактор TYM-433 | 1 | 8:00 | 17:00
[9 empty] | 8:00 | 2 | Минипогрузчик "Mustang" 2012 | 1 | 8:00 | 17:00
Итого: |  |  | 40408 | 61828.5 | 102236.5 |  | 32004.5 | 32004.5
Информация о ресурсах:
Состав бригад:
Бригада № 1
Количество работников - 4 чел
Инвентарь:2 лопаты, 2 метлы
Техника:
МТЗ Беларус 82,1 | 1
Минитрактор TYM-233 | 1
Бригада № 2
Количество работников - 10 чел
Инвентарь: 3 лопаты, 3 метлы
Техника:
Трактор Беларус-320 | 1
Трактор TYM-433 | 1
Минипогрузчик "Mustang" 2012 | 1
Дополнительная информация
Питание работников, санитарно-гигиенические нужды: 12:00-13:48 (48 мин, постоянное)на базе, если на базе ( время учитывается фарктически. Парк маленький и расстяния (перемещение до базы) заимают минимальное время)
Заправка ГСМ:
Указать для каждого вида техники: где (на базе), 1 раз в день, самые дальние части парка максимум 10 минут, пробег (100)
Загрузка ПГМ:
на базе, 5 раз в день , сколько времени занимает с момента выезда с объекта до момента возвращения на объект (1 час), пробег (10 км)
Технология ручной посыпки и расход материала:
посыпка проводтся из деревянных ящиков для песка
Технология механизированной посыпки и расход материала:
загрузка в бункер на базе, посыпка механищированная, возвращение на базу на загрузку ( расход зависит от погодных условий )

## Форма 2
Форма 2
План выполнения работ по зимней уборке в условиях ненормативного выпадения снега
№ п/п | № ЗНОП/УО | Наименование объекта ЗНОП/УО | Площадь зимней уборки, м2 | [5 empty] | Время выхода на объект | Номер бригады | Техника |  | Время начала работы на объекте | Время завершения работы на объекте | Примечание
|  |  | Общая площадь зимней уборки (по ГК) |  |  | Площадь посыпки (по ГК) |  |  |  |  | Марка, модель | Количество
|  |  | Механизированная | Ручная | Общая | Механизированная | Ручная | Общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
День 1
1 | 11001 | Московский парк Победы между Московским пр., Кузнецовской ул., пр. Юрия Гагарина и Бассейной ул. | 6343 | 4451 | 10794 | 0 | 1328 | 1328 | 06-00 | 1 | МТЗ Беларус 82,1 | 1 | 06-00 | 15:00 | Посыпка отсевом
[9 empty] | 06-00 | 1 | Минитрактор TYM-233 | 1 | 06-00 | 15:00
|  |  | 34065 | 57377.5 | 91442.5 | 0 | 30676.5 | 30676.5 | 8:00 | 2 | Трактор МДСУ 1,8-0106 | 1 | 8:00 | 17:00
[9 empty] | 8:00 | 2 | Трактор Беларус-320 | 1 | 8:00 | 17:00
[9 empty] | 8:00 | 2 | Трактор TYM-433 | 1 | 8:00 | 17:00
[9 empty] | 8:00 | 2 | ЧЛМЗ ЭО-2626 МТЗ-92 П-Ч | 1 | 8:00 | 17:00
[9 empty] | 8:00 | 2 | Минипогрузчик "Mustang" 2012 | 1 | 8:00 | 17:00
[9 empty] | 8:00 | 2 | А/м ГАЗ-35071 | 1 | 8:00 | 17:00 | перевозка масс снега
Итого: |  |  | 40408 | 61828.5 | 102236.5 |  | 32004.5 | 32004.5
Информация о ресурсах:
Состав бригад:
Бригада № 1
Количество работников - 4 чел
Инвентарь:2 лопаты, 2 метлы
Техника:
МТЗ Беларус 82,1 | 1
Минитрактор TYM-233 | 1
Бригада № 2
Количество работников - 10 чел
Инвентарь: 3 лопаты, 3 метлы
Техника:
Трактор МДСУ 1,8-0106 | 1
Трактор Беларус-320 | 1
Трактор TYM-433 | 1
ЧЛМЗ ЭО-2626 МТЗ-92 П-Ч | 1
Минипогрузчик "Mustang" 2012 | 1
А/м ГАЗ-35071 | 1
Дополнительная информация
Питание работников, санитарно-гигиенические нужды: 12:00-13:48 (48 мин, постоянное)на базе, если на базе ( время учитывается фарктически. Парк маленький и расстяния (перемещение до базы) заимают минимальное время)
Заправка ГСМ:
Указать для каждого вида техники: где (на базе), 1 раз в день, самые дальние части парка максимум 10 минут, пробег (150)
Загрузка ПГМ:
на базе, 5 сколько раз в день , сколько времени занимает с момента выезда с объекта до момента возвращения на объект (1 час), пробег (10 км)
Технология ручной посыпки и расход материала:
посыпка проводтся из деревянных ящиков для песка
Технология механизированной посыпки и расход материала:
загрузка в бункер на базе, посыпка механищированная, возвращение на базу на загрузку ( расход зависит от погодных условий )

## Форма 3
Форма 3
План выполнения работ по зимней уборке для снятия скользкости в условиях отсутствия выпадения снега
№ п/п | № ЗНОП/УО | Наименование объекта ЗНОП/УО | Площадь зимней уборки, м2 | [5 empty] | Время выхода на объект | Номер бригады | Техника |  | Время начала работы на объекте | Время завершения работы на объекте | Примечание
|  |  | Общая площадь зимней уборки (по ГК) |  |  | Площадь посыпки (по ГК) |  |  |  |  | Марка, модель | Количество
|  |  | Механизированная | Ручная | Общая | Механизированная | Ручная | Общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
День 1
1 | 11001 | Московский парк Победы между Московским пр., Кузнецовской ул., пр. Юрия Гагарина и Бассейной ул. | 6343 | 4451 | 10794 | 0 | 1328 | 1328 | 6:00 | 1 | Трактор Беларус-320 | 1 | 15:00 | 15:00
|  |  | 34065 | 57377.5 | 91442.5 | 0 | 30676.5 | 30676.5 | 8: 8:00; 9: 2; 12: 17:00; 13: 17:00
Итого: |  |  | 40408 | 61828.5 | 102236.5 |  | 32004.5 | 32004.5
Состав бригад:
Бригада № 1
Количество работников - 3чел
Инвентарь:2 лопаты
Техника:
Трактор Беларус-320 | 1
Бригада № 2
Количество работников - 11 чел
Инвентарь: 5 лопат, 3 метлы
Техника:
Дополнительная информация
Питание работников, санитарно-гигиенические нужды: 12:00-13:48 (48 мин, постоянное)на базе, если на базе ( время учитывается фарктически. Парк маленький и расстяния (перемещение до базы) занимают минимальное время)
Заправка ГСМ:
Указать для каждого вида техники: где (на базе), 1 раз в день, самые дальние части парка максимум 10 минут, пробег (65 км)
Загрузка ПГМ:
на базе, 5 сколько раз в день , сколько времени занимает с момента выезда с объекта до момента возвращения на объект (1 час), пробег (10 км)
Технология ручной посыпки и расход материала:
посыпка проводтся из деревянных ящиков для песка
Технология механизированной посыпки и расход материала:
загрузка в бункер на базе, посыпка механищированная, возвращение на базу на загрузку ( расход зависит от погодных условий )